## Sheet1
Danh sách kế hoạch
STT | Công việc | Phạm Huỳnh Thanh Lâm | Chu Minh Hoàng | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Ngày làm thực tế | Ngày kết thúc thực tế
1 | Hoàn thiện các chức năng
1.1 | Chức năng đăng tin |  |  | 20/3/2021
1.2 | Chức năng tìm kiếm
1.3 | Chức năng đăng nhập qua google
1.4 | Chức năng quản lý nhân viên
1.5 | Chức năng quản lý đăng tin
1.6 | Chức năng thanh toán bằng Paypal
1.7 | Chức năng gửi tin nhắn gia hạn |  |  |  | 28/3/2021
2 | Chức năng phát triển thêm
2.1 | Diễn đàn đăng tin |  |  | 26/3/2021
2.1.1 | Thiết kế giao diện
2.1.2 | Xử lý dữ liệu database
2.1.3 | Xử lý font-end
2.1.4 | Xử lý back-end
2.2 | Chức năng nhắn tin
2.2.1 | Thiết kế giao diện
2.2.2 | Xử lý dữ liệu database
2.2.3 | Xử lý font-end
2.2.4 | Xử lý back-end |  |  |  | 17/4/2021
3 | Phát triển mobile app
3.1 | Tìm hiểu về flutter |  |  | 18/4/2021
3.2 | Thiết kế giao diện
3.3 | Xử lý dữ liệu |  |  |  | 2021-10-05
4 | Kiểm tra
4.1 | Kiểm tra web |  |  | 2021-01-04
4.2 | Kiểm tra mobile
4.3 | Chỉnh sửa |  |  |  | 28/6/2021
5 | Tích hợp thêm
5.1 | Tìm kiếm nhà trọ(Machine learning) |  |  | 2021-01-04 | 20/6/2021
6 | Viết báo cáo
6.1 | Viết báo cáo |  |  | 2021-01-06
6.2 | Làm PowerPoint
6.3 | Nộp lại cho giáo viên hướng dẫn Sau đó hoàn chỉnh báo cáo |  |  |  | 13/6/2021
6.4 | Chỉnh sửa báo cáo |  |  | 14/6/2021 | 28/6/2021